桃園縣立平南國中102學年度七年級新生健康檢查實施計畫

- 依據:

（一）中華民國91年2月6日華總一義字第09100025070號總統令公布之「學校衛生法」第

八條規定。

（二）教育部99年10月5日教育部修正發布之「學生健康檢查實施辦法」辦理。

（三）桃園縣政府101年7月5日教育部修正發布之「中央補助直轄市及縣（市）政府國民中小學學生健康檢查經費執行工作要點」規定辦理。

（四）桃園縣政府教育局102年3月20日召開「桃園縣所屬國民中小學101學年度學生健康檢查檢討會暨102學年度學生健康檢查規劃會議」決議事項辦理。

（五）中華民國102年9月13日桃園縣政府桃教體字第1020056360號函辦理。

二、目的：

- 實施學生健康檢查工作，維護健康檢查品質，早期發現學生體格缺陷或疾病，辦理轉

介複查及必要之矯治，實施學生健康輔導與個案照顧措施，結合醫療與社會資源，落

實學生健康管理制度，維護學生健康權益。

- 依據健康檢查結果，提供健康教學及學校發展健康促進議題依據，充實學生健康知識、

培養健康態度及行為、養成健康習慣，達到衛生教育的目的。

三、實施情形:每學年實施一次健康檢查。

檢查時間：102年10月14日（星期一）7：50至16：00止。

四、實施對象:本校七年級新生。

五、檢查項目:如學生健檢紀錄卡上所列之項目

| 項 目 | 內 容 |
| --- | --- |
| 體格生長發育 | 身高、體重、腰圍、血壓之測量 |
| 視力及眼睛疾病檢查 | 視力、斜視、屈光、辨色力及其他異常等。 |
| 耳鼻喉檢查 | 聽力、耳道畸型、耳膜破損、盯聹栓塞、扁桃腺種大及其他異常。 |
| 脊柱四肢檢查 | 脊柱側彎、肢體畸型、青蛙肢及其他異常。 |
| 皮膚檢查 | 癬、疥瘡、疣、異位性皮膚炎、溼疹及其他異常。 |
| 口腔檢查 | 齲齒、缺牙、咬合不正、口腔衛生及其他異常。 |
| 胸部檢查 | 心肺疾病、胸廓異常及其他異常。 |
| 腹部檢查 | 異常腫大及其他異常（男生） |
| 男性泌尿生殖器檢查 | 包皮異常、精索靜脈曲張及其他異常。（限男生） |
| 尿液檢查 | 尿糖、尿蛋白、潛血、酸鹼度 |

六、檢查地點: 後棟3F閱覽室。

七、請導師與相關同仁配合之事項：

- 七年級導師：

（1）本校將於102年09月27日做尿液初檢，並增加尿液盲測（匿名）數量達受檢人數

5%以上。

（2）檢查前一天，利用聯絡簿通知家長指導孩子確實洗澡、洗頭，檢查當天早餐和午餐

後確實刷牙。

（3）檢查當天請穿著體育服裝，並且不要缺席。

（4）檢查時由學生分別持個人之健康檢查紀錄卡，按照座號排隊依序等待受檢。

（5）請任課老師隨同學生到檢查現場，協助該班學生進行各項檢查和維持秩序。

（6）請叮嚀學生於檢查過程中，應保持安靜和有禮貌，以免干擾其他學生檢查並讓檢查

者留下好印象。

（7）導師協助造冊和收交同意書和就醫回條：

    - 學生健康檢查紀錄卡片。

    - 學生健康檢查家長通知單暨私密處檢查同意書回執聯。

    - 學生健康檢查結果通知單暨異常矯治就醫回執聯。

（8）健檢結果報告出來後7日內請將【健康檢查結果通知單暨異常矯治回執聯】發給學

生帶回並通知家長檢查結果。

（9）健康檢查異常之學生，通知家長進行複檢及診治，並於3-4週內收回矯治回條，對

於未就醫診治之學生請導師重覆書寫聯絡簿追蹤未就醫原因，以確保學生之健康。

（10）對於已繳回條而書寫【未前往醫院複檢】者，請各班導師確實再連絡家長進行學生

之複檢及診治。

（11）請於102年 11月30日前將健檢異常學生之矯治回條，交回健康中心統計彙整。

3.健檢當天校護需到現場監督、安排和協調相關事項，請主任派員支援健康中心傷病處理事

宜。

4.為提昇健檢品質，教育部委託中華民國學校護理人員協進會辦理「國民中小學學生健康檢

查觀察員制度」，協助觀察員到校執行健檢觀察評核相關工作，特邀兩位家長志工和衛生組

長擔任健檢觀察員工作，中午請準備2個便當以供食用。

5.檢查前一天請衛生組長派學生打掃健檢場所和排列課桌椅、垃圾桶和備妥礦泉水1-2箱，

以供健檢醫療團隊飲用。

八、本計畫如有未盡事宜得另行修正之。

承 辦 人：       衛生組長：        學務主任：           校    長：